TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYONU PROJESİ

(T. K. M. P.)

YUSUF MEŞHUR1,2

1Tapu ve Kadastro  Genel Müdürlüğü Fen Dairesi Başkanı

2 TAKBİS Koordinasyon Kurulu Başkanı

ÖZET

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görev alanında bulunan ve kurumumuz dışındaki harita ile ilgili özel sektör ve kamu sektörünce de paylaşılan iş ve işlemlerimizin; mekânsal bilgi sistemlerinin altlığını oluşturmak temel hedefimizdir. Bu hedef  5304 sayılı kanunda öngörülen bir hedeftir

Projenin  Genel ve Özel Amacı

Projenin genel amacı;

Hükümetin, etkin ve yaygın e-devlet uygulamaları yoluyla kamu hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin arttırılması konusundaki gündemine katkı sağlamaktır.

Projenin özel amacı ise,

Tapu ve kadastro hizmetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin geliştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi

Bu güne kadar kurumumuzdan görevlerimizle ilgili hizmet alan; özel ve tüzel şahıslar, kamu kurum ve kuruluşları ile mühendislik hizmetleri veren özel sektör temsilcileridir. Bu hizmetlerden elliye yakın sektör ve disiplin yararlanmaktadır.

Projenin Neden Gerekli Olduğu

- Tapulama ve kadastro çalışmaları sonucunda, değişik; ölçek, hassasiyet, altlık ve sistemler de çizgisel olarak kadastral haritalar üretilmesi,

- Sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları nedeniyle; kadastral harita ve bilgilerinin, teknik sebeplerle yetersiz kalması, uygulama niteliğini kaybetmesi, eksikliğinin görülmesi veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermemesi,

- Yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü, söz konusu sorunları gidermek ve ihtiyaçlara tam, doğru güncel cevap verilmesi,

- Mekânsal bilgi sisteminin altlığını oluşturacak; güncel,güvenilir, sorunsuz, standart ve hukuken geçerli tapu ve kadastro verilerini elde edilmesi,

- TKGM’nin kamu kurumlarına ve vatandaşlara temel hizmetlerini sunabilme becerisini geliştirecek şekilde altyapı modernizasyonuna ihtiyaç duyulması,

- Müdürlüklerimizin fiziksel problemlerinin olması nedeniyle çoğunda TAKBİS uygulamalarının yaygınlaşamaması ve teknik altyapının güçlendirilme ihtiyacı,

- Personelinin bilgi ve becerilerinin kurumun stratejik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesinin gereksinimi,

- Gayrimenkul değerinin belirlenmesi, kayıt altına alınması, sürekli olarak güncellenesi ve kullanıma sunulması konusunda bir politika belirlenmesi, bu politikaya uygun idari, teknik ve yasal altyapıya  ihtiyaç duyulması sebep teşkil etmiştir.

Projenin Finansmanı

Projenin finansmanının;

- (%97’lik) bölümü Dünya Bankası kredisinden,

- (%3’lük) bölümü ise iç kaynaklarımızdan karşılanmak üzere,

Toplamda (203 Milyon Dolar) olarak 17.03.2008 tarihindeki yapılan müzakerelerde kesinleştirilmiştir.

Projenin Bileşenleri

Bu projesinin bileşenleri;

1)Kadastro yenilemesi ve tapu kayıtlarının güncellenmesi,

2)Tapu ve kadastro müdürlüklerinde sunulan hizmetlerin  kalitesinin iyileştirilmesi,

3)İnsan kaynakları ve kurumsal kapasitenin artırılması,

4)Türkiye’de gayrimenkul değerlerinin dinamik olarak belirlenmesi ve kayıt altına alınması konusunda politika ve kapasite geliştirilmesi,

olarak sıralanmıştır.

Projeye Yön Veren Geçmiş Deneyimlerimiz

“Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma (MEER) Projesi” kapsamında özel sektör iş birliği ile gerçekleştirilen kadastro paftalarını (2859 sayılı Yasaya göre) yenileme çalışmalarından elde edilen tecrübeler ile ürünler (kadastral haritalar ve bunların altlığını oluşturan bilgi ve belgeler ile tapu verileri) ve bunların kullanıcı gayrimenkul sahiplerine yansıması, Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesinin (TKMP) en temel altlığını oluşturmakta olup, bu projenin ülkemiz için nedenli gerekli olduğunu göstermiştir.

Projenin Uygulanma Alanı

Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı, 22 Bölge Müdürlüğünden alınan ve yapılması istenen envanter çalışmaları sonucu elde edilen kadastro yenilemesine yönelik, sosyo-ekonomik öncelikli bölgeler, başta; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Gaziantep Bölge Müdürlükleri kapsamındaki il ve ilçeler olmak üzere ile acilen yenilenmesi gereken diğer Bölge Müdürlükleri kapsamındaki il ve ilçelerdeki ihtiyaçları kapsar.

Kadastro paftalarından görünümler

Projede Uygulamaya Alınacak Parsel Sayısı

(22) Bölge Müdürlüğünden elde edilen envanter çalışmaları sonucunda, Türkiye’de toplam (8.010.583) adet parselin en kısa sürede yenilenmesine ihtiyaç olduğu belirlenmiş olup,

- Proje kapsamında ;

- 2008 yılında (205.000),

- 2009 yılında (1.230.000),

- 2010 yılında (1.230.000),

- 2011 yılında (1.025.000)

- 2012 yılında (410.000)

olarak üzere toplam (4.107.805) parselin uygulamasının yapılması planlanmıştır.

| SIRA | BÖLGE | PARSEL SAYISI | DÖNÜM | BİRİM SAYISI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | MÜDÜRLÜĞÜ | Bölge Müdürlüğünce Önerilen | Projeye Alınan | Bölge Müdürlüğünce Önerilen | Projeye Alınan | Bölge Müdürlüğünce Önerilen | Projeye Alınan |
| 1 | ANKARA | 980.622 | 754.257 | 7.804.211 | 5.781.392 | 710 | 559 |
| 2 | İSTANBUL | 594.735 | 458.409 | 1.909.117 | 1.234.442 | 432 | 355 |
| 3 | İZMİR | 1.007.724 | 775.917 | 5.661.346 | 4.555.213 | 788 | 569 |
| 4 | ANTALYA | 404.788 | 312.231 | 3.018.501 | 2.678.408 | 250 | 180 |
| 5 | GAZİANTEP | 94.564 | 71.807 | 1.649.713 | 1.260.713 | 121 | 86 |
| 6 | ŞANLIURFA | 32.624 | 26.453 | 2.384.994 | 2.275.284 | 153 | 134 |
| 7 | SAMSUN | 471.851 | 78.504 | 4.666.686 | 399.788 | 440 | 131 |
| 8 | ERZURUM | 345.698 | 93.428 | 4.035.058 | 842.209 | 347 | 85 |
| 9 | KASTAMONU | 142.012 | 108.516 | 769.838 | 390.192 | 128 | 108 |
| 10 | SİVAS | 325.734 | 86.780 | 2.481.762 | 405.122 | 291 | 89 |
| 11 | TRABZON | 407.172 | 96.289 | 2.380.055 | 221.374 | 470 | 144 |
| 12 | DİYARBAKIR | 43.788 | 35.235 | 1.273.951 | 1.112.856 | 98 | 83 |
| 13 | KONYA | 218.297 | 142.696 | 2.872.309 | 2.048.950 | 147 | 98 |
| 14 | VAN | 197.927 | 149.694 | 4.403.856 | 3.574.066 | 257 | 203 |
| 15 | YOZGAT | 248.077 | 91.419 | 1.934.938 | 878.352 | 179 | 39 |
| 16 | ELAZIĞ | 325.939 | 65.088 | 2.637.593 | 434.834 | 317 | 93 |
| 17 | ESKİŞEHİR | 428.653 | 113.514 | 1.353.691 | 564.886 | 153 | 31 |
| 18 | DENİZLİ | 443.739 | 88.528 | 4.258.776 | 615.319 | 287 | 39 |
| 19 | EDİRNE | 211.858 | 90.017 | 1.709.508 | 824.471 | 125 | 48 |
| 20 | HATAY | 453.664 | 87.837 | 6.079.845 | 756.079 | 567 | 101 |
| 21 | KAYSERİ | 252.427 | 90.056 | 2.806.210 | 563.715 | 153 | 46 |
| 22 | BURSA | 378.690 | 291.130 | 2.609.238 | 1.487.318 | 261 | 186 |
| TOPLAM | 8.010.583 | 4.107.805 | 68.701.196 | 32.904.983 | 6.674 | 3.407 |  |

Proje Sonunda Tamamlanmış Olacak Diğer Faaliyetler

- (40.000) km2 temel harita üretimi,

- (3) adet model ofis,

- TKGM için video konferans sisteminin kurulması,

- Gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile politika geliştirilmesi (yasal, idari ve teknik düzenlemelere ilişkin öneriler geliştirilmesi),

- Gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi konusunda pilot uygulama ve kapasite oluşturması hedeflenmiştir.